## 会签单1
K10项目协同变更会签 | [8 empty] | 页 数 | 共 1 页 第 1 页
[9 empty] | 项目名称 | K10
文件编号
零件名称 | 前端上横梁 |  | 变更前版本 | V1.6 | 提出日期 | 250908 | 零件单车费用（元）预估 （具体以商务确定金额为准） |  | 一次性投入费用预估 （具体以商务确定金额为准）
零件号 | UP50002215-AA-K10 |  | 变更后版本 | V1.7 | 更改处数 | 1 | 设变更改周期(天）
更改前 |  |  |  |  | 更改后 |  |  |  | 影响分析
设变原因
基于K10车型CAE优化
设变说明
料厚由1.0mm调整为1.2mm
设变回复： 回复时间：
设变需求方 |  | 金龙
金龙车身 会签 | 承办： |  | 校对： |  | 审核： |  | 营销： |  |  | 批准：
跨专业组人员会签：
金龙联合 会签 | 承办： |  | 审核： |  | 生技： |  | 总布置： | 采购： |  | 批准：
跨专业组人员会签：
悠跑 会签 | 承办： |  | 审核： |  |  |  |  | 商务： |  | 批准：
跨专业组人员会签：
备注：
工程更改申请书-续页 | [8 empty] | 页 数 | 共 2 页 第 2 页
项目名称
文件编号
更改前 | [5 empty] | 更改后（）
BOM
数模
图纸
制造设备
工艺变更
法规认证
进度变化
料厚由1.0mm调整为1.2mm